Приложение № 1

к приказу по ДОУ

от 18.03.2014г. № 102

План действий («дорожная карта»)

по обеспечении введения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в

МДОУ Новоуколовском детском саду общеразвивающего вида "Росинка"

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказа о создании рабочей группы по разработке дорожной карты введения ФГОС. | 01.02.14 | Разинькова Н.Е. |
| 2. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | февраль-март 2014 | педагогический коллектив ДОУ |
| 3. | Разработка дорожной карты по введению ФГОС ДО | февраль-март 2014 | рабочая группа ДОУ |
| 4. | Подготовка приказа ДОУ «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС дошкольного образования» | Март 2014 | Разинькова Н.Е. |
| 5. | Подготовка приказа ДОУ "Об утверждении состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования", разработка положения о рабочей группе | Март 2014 | Разинькова Н.Е. |
| 6. | Разработка и утверждение приказа ДОУ «Об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования» | Август 2014 | Разинькова Н.Е. |
| 7. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО | Апрель-май 2014 | Разинькова Н.Е., Филина С.И., Иванникова В.П. |
| 8. | Изучение методических рекомендаций на основе региональных для педагогических работников ДОО по внедрению ФГОС дошкольного образования | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| 9. | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОО | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| 10 | Мониторинг готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | Февраль 2014 | рабочая группа ДОУ |
| 11 | Проведение анализа условий предметно-развивающей среды, созданных в ДОУ в соответствии с ФГОС | Февраль 2014 | рабочая группа ДОУ |
| 12 | Создание и утверждение рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО | Август 2014 | рабочая группа ДОУ |
| 13 | Разработка программы развития в соответствии с ФГОС | Август 2014 | рабочая группа ДОУ |
| 14 | Формирование внутренней оценки качества дошкольного образования | Август 2014 | рабочая группа ДОУ |
| 15 | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующий деятельность ДОУ по ФГОСам | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки заведующего, педагогов ДОУ | 2014 – 2016 | Разинькова Н.Е. |
| 2. | Методическая работа с кадрами в межкурсовой период | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| 3. | Обеспечение участия руководителя, педагогов в мероприятиях регионального, муниципального уровня по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | В течение года | Разинькова Н.Е. |
| 4. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | В течение года | Разинькова Н.Е. |
| Научно-методическое сопровождение ФГОС |  |  |  |
| 1. | Участие в семинарах муниципального уровня для руководителей, педагогов ДОО по основным вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования, изучение лучших образцов опыта | В течение года | Разинькова Н.Е. |
| 2. | Участие в региональных мероприятиях, посвященных введению ФГОС ДО | В течение года | Разинькова Н.Е. |
| 3. | Проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам внедрения ФГОС ДО | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| 4. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Июнь 2014 – декабрь 2016 | Разинькова Н.Е. |
|  | Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга Корректировка муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Июль – август 2014 Ежегодно | Рабочая группа |
| 5. | Комплектование методического кабинета базовыми документами и дополнительными материалами | Июнь 2014 – декабрь 2016 |  |
| 6. | Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами | Август 2014 | рабочая группа ДОУ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Участие в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014, август 2015, август 2016 | Разинькова Н.Е. |
| 2. | Информирование родительской общественности и социума через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС дошкольного образования (на официальных сайтах ДОУ в сети Интернет, на сайте отдела образования, в периодических изданиях) | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Декабрь 2014 | Разинькова Н.Е. |
| 4. | Проведение родительских собраний для родителей воспитанников. | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| 5. | Открытые просмотры НОД, режимных моментов, взаимопосещения педагогов и др. | В течение года | рабочая группа ДОУ |
| Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Оснащение образовательного, предметно-развивающего пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 - 2016 | Разинькова Н.Е. |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | 2014- 2016 | Разинькова Н.Е. |
| 3. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций на основе методических рекомендаций Минобрнауки | Ежегодно | Разинькова Н.Е. |
| 4. | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | В течение 2014 года | Разинькова Н.Е. |
| 5. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководителей и пед. работников ДОУ | Сентябрь-декабрь 2014 | Разинькова Н.Е. |